## 시트1
프로젝트명 | LevelUpErp | 프로젝트 작업 최종 종료일 | 2023-10-25
팀명 | Gangnam Story | 프로젝트 발표 및 수료일 | 2023-10-26
1주차 작업 내용
팀원 | 주작업내용 | 2023-10-14 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
안태환 | 게임DB 관리, 게시판기능, 기타 | 구매한 템플릿의 타임리프 코드 분석, JSTL로 수정 기본 템플릿 구조 작성 기타 필요한 템플릿 파일들 작성 | 변동 없음 | 5%
김지혁 | 유저페이지, 구매페이지, 결제API | 유저메인화면 페이지 구성 | 변동 없음 | 5%
오상민 | 일정관리, 공지사항 | 공지사항 페이지 구성 | 변동 없음 | 5%
김화범 | 문의관리페이지, 결제리스트페이지, 기안리스트페이지, ERP 로그인/로그아웃 환불기능(결제API), 유저 검색 페이지, 캐릭터 상세 페이지, My 기안함 페이지 | ERP 로그인 페이지 프론트 UI | 변동 없음 | 5%
최유미 | 문의상세페이지, 아이템환불기안 페이지, 아이템변경/삭제기안 작성 페이지, 기안 승인/반려 페이지 | 문의 상세 페이지 구성 | 변동 없음 | 1%
한창현 | 웹 크롤링
팀원 | 주작업내용 | 2023-10-15 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
안태환 | 게임DB 관리, 게시판기능, 기타 등등 | 게임 DB(mariaDB) 접속 설정 게임유저 로그인 기능 추가 | 변동 없음 | 10%
김지혁 | 유저페이지, 구매페이지, 결제API | 유저메인화면 페이지 구성 | 변동 없음 | 8%
오상민 | 일정관리, 공지사항 | 공지사항 페이지 구성 | 변동 없음 | 5%
김화범 | 문의관리페이지, 결제리스트페이지, 기안리스트페이지, ERP 로그인/로그아웃 환불기능(결제API), 유저 검색 페이지, 캐릭터 상세 페이지, My 기안함 페이지 | ERP 로그인 페이지 로그인 기능완료 문의관리페이지 문의 리스트 출력 문의관리페이지 문의 리스트 페이징뷰 처리 문의관리페이지 문의 작성자 ID로 검색 기능 추가 | 문의 TABLE에 INQUIRY_REF, ANSWER_REF 컬럼 추가 | 15%
최유미 | 문의상세페이지, 아이템환불기안 페이지, 아이템변경/삭제기안 작성 페이지, 기안 승인/반려 페이지 | 문의 상세 페이지 UI 구성 | 변동 없음 | 1%
한창현 | 웹 크롤링
팀원 | 주작업내용 | 2023-10-16 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
안태환 | 게임DB 관리, 게시판기능, 기타 등등 | 페이징 뷰 테마 적용 vo 수정 게임 DB 의 로그 테이블 조회처리 | 변동 없음
김지혁 | 유저페이지, 구매페이지, 결제API | 유저 문의사항 작성, 리스트 보기, 게임머니샵 이동, 유저 로그인 화면, 유저commons menubar 구현 | 변동 없음 | 17%%
오상민 | 일정관리, 공지사항 | 공지사항 리스트 출력 공지사항 상세보기 출력 및 조회수 카운트 처리 | notice 테이블 : renameFilename 컬럼 추가 | 15%
김화범 | 문의관리페이지, 결제리스트페이지, 기안리스트페이지, ERP 로그인/로그아웃 환불기능(결제API), 유저 검색 페이지, 캐릭터 상세 페이지, My 기안함 페이지 | 문의관리페이지 문의 타입별 검색을 위한 Controller 작업 | 변동 없음 | 15%
최유미 | 문의상세페이지, 아이템환불기안 페이지, 아이템변경/삭제기안 작성 페이지, 기안 승인/반려 페이지 | 문의 목록으로부터 상세페이지로의 이동 작업 문의 내용 출력 , 답변 출력창 작업 idetail.do controller, selectIquiry model/mapper 작업 페이지 UI bootstrap 적용 작업 | 변동 없음 | 5%
한창현 | 웹 크롤링
팀원 | 주작업내용 | 2023-10-17 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
안태환 | 게임DB 관리, 게시판기능, 기타 등등 | item 테이블 수정, 데이터 입력 게임 유저, 플레이 데이터 sql 공유 템플릿 수정, 추가 기타 트러블슈팅 | item table : 컬럼 추가 item_name , price , gameprice | 20%
김지혁 | 유저페이지, 구매페이지, 결제API | 문의사항 카테고리별 리스트 출력 카테고리별 문의 작성 처리 문의사항 페이징 처리 | 변동 없음 | 20%
오상민 | 일정관리, 공지사항 | 공지사항 페이징처리 공지사항 작성, 수정, 삭제 공지사항 첨부파일 다운로드 작업 | 변동 없음 | 20%
김화범 | 문의관리페이지, 결제리스트페이지, 기안리스트페이지, ERP 로그인/로그아웃 환불기능(결제API), 유저 검색 페이지, 캐릭터 상세 페이지, My 기안함 페이지 | ERP 로그인 페이지 CSS 수정 문의관리페이지 문의타입별/제목/작성날짜로 검색기능 추가 | EMPLOYEE TABLE : MANAGER_ID 추가 INQUIRY : INQUIRY_REF, ANSWER_REF 삭제 | 18%
최유미 | 문의상세페이지, 아이템환불기안 페이지, 아이템변경/삭제기안 작성 페이지, 기안 승인/반려 페이지 | 문의글 유저 문의 내역 작업 문의글 첨부파일 다운로드 기능 작업 문의글 답변 댓글 작성 기능 | 변동 없음 | 10%
한창현 | 웹 크롤링
팀원 | 주작업내용 | 2023-10-18 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
안태환 | 게임DB 관리, 게시판기능, 기타 등등 | 게임 DB 아이템 구매 처리 메일 발송 컨트롤러, DAO 작성 입력 폼에 TinyMCE 에디터 적용 설정, 크롤링 작업 도움 기타 트러블 슈팅 | 변동 없음 | 30%
김지혁 | 유저페이지, 구매페이지, 결제API | 게임 아이템 이미지 수정작업, 결제 payment 토스페이 기능 활성화, 결제 화면, 유저 메인화면 수정, 상점페이지 카테고리 분류 | item table : discount_rate 추가
오상민 | 일정관리, 공지사항 | 공지사항 전체, 팀, 부서 리스트 나누기 공지사항 팀, 부서 페이지 이동 작업 | 변동 없음 | 30%
김화범 | 문의관리페이지, 결제리스트페이지, 기안리스트페이지, ERP 로그인/로그아웃 환불기능(결제API), 유저 검색 페이지, 캐릭터 상세 페이지, My 기안함 페이지 | 유저 검색 페이지 캐릭터 상세 페이지 유저 인벤토리 리스트 출력 완료 | INQUIRY TABLE : EMP_NAME 추가 CASE_ITEM_CHANGE TABLE : USERID 삭제 CASE_ITEM_DELETE : USERID 삭제 | 50%
최유미 | 문의상세페이지, 아이템환불기안 페이지, 아이템변경/삭제기안 작성 페이지, 기안 승인/반려 페이지 | 문의상세페이지 완료 아이템 변경/삭제 기안 작성 페이지 UI구성 | 변동 없음 | 40%
한창현 | 웹 크롤링 | 스팀, 네이버 이미지 크롤링, 시각화 |  | 60%
팀원 | 주작업내용 | 2023-10-19 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
안태환 | 게임DB 관리, 게시판기능, 기타 등등 | 게임 아이템 구매 기능 버그 수정, 부서별 게시판 리스트 화면 구현 | 변동 없음 | 50%%
김지혁 | 유저페이지, 구매페이지, 결제API | 결제 payment 토스페이 api 연동완료, 유저 메인화면 이벤트 샵 기능 | payment 테이블 : char_name 추가, payment_key 추가, 다른 커럼들 수정
오상민 | 일정관리, 공지사항 | 공지사항 제목 검색 기능 공지사항 내 페이지 이동 작업 | 변동 없음 | 40%
김화범 | 문의관리페이지, 결제리스트페이지, 기안리스트페이지, ERP 로그인/로그아웃 환불기능(결제API), 유저 검색 페이지, 캐릭터 상세 페이지, My 기안함 페이지 | 기안리스트페이지 (아이템 변경 기안) | 기안 테이블: MANAGER_ID, ITEM_NAME ,ITEM_AMOUNT 추가 DELETE_ITEM_NO 삭제 | 70%
최유미 | 문의상세페이지, 아이템환불기안 페이지, 아이템변경/삭제기안 작성 페이지, 기안 승인/반려 페이지 | 아이템변경/삭제기안 작성 페이지 기안 승인/반려페이지 | 변동 없음 | 63%
한창현 | 웹 크롤링
팀원 | 주작업내용 | 2023-10-20 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
안태환 | 게임DB 관리, 게시판기능, 기타 등등 | 댓글 기능 추가를 위해 부서별 게시판 테이블 구조 변경 게시글 상세보기 화면 구현 | Community 테이블 컬럼 추가: ref_id , refyn , board_body, team_id 컬럼 삭제 : board_content
김지혁 | 유저페이지, 구매페이지, 결제API | 게임 실행 구현, 게임 다운로드(페이지연결), 유저페이지 페이징처리 수정, 로그인했을 때 가능하게 타 기능 수정 | 변동 없음
오상민 | 일정관리, 공지사항 | 공지사항 이동 작업 수정 tui calendar api 구조 분석 | 변동 없음
김화범 | 문의관리페이지, 결제리스트페이지, 기안리스트페이지, ERP 로그인/로그아웃 환불기능(결제API), 유저 검색 페이지, 캐릭터 상세 페이지, My 기안함 페이지 | 기안 VO, SERVICE, DAO, MAPPER 통합 작업 My 기안함 페이지 기안리스트페이지 메인페이지UI에 사원 이름뜨게 변경 로그아웃 기능 완료 | 기안 테이블 통합 | 80%
최유미 | 문의상세페이지, 아이템환불기안 페이지, 아이템변경/삭제기안 작성 페이지, 기안 승인/반려 페이지 | 기안 VO, SERVICE, DAO, MAPPER 통합 작업 아이템 변경/삭제 기안 작성 페이지 기안 승인/반려 페이지 | 기안 테이블 통합 | 75%
한창현 | 웹 크롤링
팀원 | 주작업내용 | 2023-10-21 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
안태환 | 게임DB 관리, 게시판기능, 기타 등등 | 게시글 작성기능 구현, 테이블 컬럼 추가 | Community 테이블 컬럼 추가: delyn
김지혁 | 유저페이지, 구매페이지, 결제API | 유저 관련 기능 로직 수정, 문의 게시글 수정 기능 수정, filedown관련 기능 수정, 상점 discount 상점 완료 | 변동 없음
오상민 | 일정관리, 공지사항 | 일정 팝업 기능 및 기초 기능 작업 | 변동 없음
김화범 | 문의관리페이지, 결제리스트페이지, 기안리스트페이지, ERP 로그인/로그아웃 환불기능(결제API), 유저 검색 페이지, 캐릭터 상세 페이지, My 기안함 페이지 | 결제리스트페이지 출력 및 검색 기능/페이징처리 환불기능 완료 (토스 API) | 변동 없음 | 100%
최유미 | 문의상세페이지, 아이템환불기안 페이지, 아이템변경/삭제기안 작성 페이지, 기안 승인/반려 페이지 | 아이템 변경/삭제 기안 페이지 | 변동 없음 | 80%
한창현 | 웹 크롤링
팀원 | 주작업내용 | 2023-10-22 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
안태환 | 게임DB 관리, 게시판기능, 기타 등등 | 게시판 다중 파일 업로드 구현 | 변동 없음
김지혁 | 유저페이지, 구매페이지, 결제API | 유저 아이템 구매시 게임 이메일로 전송 구현, 유저 회원가입, 결제 상태 구현->결제 100% | 변동 없음
오상민 | 일정관리, 공지사항 | 일정 팝업 기능 및 기초 기능 작업 | 변동 없음
김화범 | 문의관리페이지, 결제리스트페이지, 기안리스트페이지, ERP 로그인/로그아웃 환불기능(결제API), 유저 검색 페이지, 캐릭터 상세 페이지, My 기안함 페이지 | 자잘한거 수정 게임DB UPDATE 관련 기능 구현 | 변동 없음 | 100%
최유미 | 문의상세페이지, 아이템환불기안 페이지, 아이템변경/삭제기안 작성 페이지, 기안 승인/반려 페이지 | 아이템 변경/삭제 기안 페이지, 게임 인벤토리 DB 상에서 아이템 변경/삭제 확인 완료 아이템 환불 기안 작성 폼, 환불기안 승인/반려 페이지 작업 | 변동 없음 | 85%
한창현 | 웹 크롤링
팀원 | 주작업내용 | 2023-10-23 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
안태환 | 게임DB 관리, 게시판기능, 기타 등등 |  | 변동 없음
김지혁 | 유저페이지, 구매페이지, 결제API |  | 변동 없음
오상민 | 일정관리, 공지사항 |  | 변동 없음
김화범 | 문의관리페이지, 결제리스트페이지, 기안리스트페이지, ERP 로그인/로그아웃 환불기능(결제API), 유저 검색 페이지, 캐릭터 상세 페이지, My 기안함 페이지 | 모든 페이지 날짜 검색 버그 수정 | 변동 없음 | 100%
최유미 | 문의상세페이지, 아이템환불기안 페이지, 아이템변경/삭제기안 작성 페이지, 기안 승인/반려 페이지 |  | 변동 없음
한창현 | 웹 크롤링
팀원 | 주작업내용 | 2023-10-24 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
안태환 | 게임DB 관리, 게시판기능, 기타 등등 |  | 변동 없음
김지혁 | 유저페이지, 구매페이지, 결제API |  | 변동 없음
오상민 | 일정관리, 공지사항 |  | 변동 없음
김화범 | 문의관리페이지, 결제리스트페이지, 기안리스트페이지, ERP 로그인/로그아웃 환불기능(결제API), 유저 검색 페이지, 캐릭터 상세 페이지, My 기안함 페이지 |  | 변동 없음 | 100%
최유미 | 문의상세페이지, 아이템환불기안 페이지, 아이템변경/삭제기안 작성 페이지, 기안 승인/반려 페이지 |  | 변동 없음
한창현 | 웹 크롤링
팀원 | 주작업내용 | 2023-10-25 | 수정된 DB 내용 | 진행율(%)
안태환 | 게임DB 관리, 게시판기능, 기타 등등 |  | 변동 없음
김지혁 | 유저페이지, 구매페이지, 결제API |  | 변동 없음
오상민 | 일정관리, 공지사항 |  | 변동 없음
김화범 | 문의관리페이지, 결제리스트페이지, 기안리스트페이지, ERP 로그인/로그아웃 환불기능(결제API), 유저 검색 페이지, 캐릭터 상세 페이지, My 기안함 페이지 |  | 변동 없음 | 100%
최유미 | 문의상세페이지, 아이템환불기안 페이지, 아이템변경/삭제기안 작성 페이지, 기안 승인/반려 페이지 |  | 변동 없음
한창현 | 웹 크롤링